## Лист1
Cпециалист | Участие в работах и длительность работы (рабочих дней) | Кол-во человек | Кол-во дней | З/п (руб.)
|  |  |  | В месяц (22 раб. Дня) | В день
Аналитик | Сбор требований, анализ, постановка задач | 3 | 14 | 132000 | 6000
UI дизайнер | Прототип интерфейса торговли, настройки бота | 2 | 7 | 154000 | 7000
Back-end разработчик | Реализация логики ордеров, API, интеграция торговых стратегий | 25 | 44 | 176000 | 8000
Front-end разработчик | Веб-интерфейс, работа с API, отображение аналитики | 10 | 44 | 154000 | 7000
DevOps-инженер | Развёртывание системы, CI/CD, безопасность, мониторинг | 7 | 7 | 198000 | 9000
Тестировщик | Разработка тест-кейсов, тестирование модулей и интерфейса | 7 | 14 | 132000 | 6000
Менеджер проекта | Планирование, контроль сроков и качества, связь между участниками | 3 | 86 | 154000 | 7000
[6 empty] | Наименование | Цена, руб | Количество | Стоимость, руб
[6 empty] | Бумага А4 | 500 | 5 | 2500
[6 empty] | Картридж лазерного принтера | 3000 | 2 | 6000
[6 empty] | Облачный сервер | 8000 | 3 | 24000
[6 empty] | Домен + SSL | 10000 | 1 | 10000
[6 empty] | CI/CD платформа | 3000 | 3 | 9000
[6 empty] | API подписки | 5000 | 3 | 15000
[6 empty] | Лицензия Figma (2 человека) | 9000 | 2 | 18000
[6 empty] | Электроэнергия (57 человек) | 8 | 2941.2 | 23529.6
[6 empty] | Канцтовары (набор) | 1500 | 1 | 1500
[6 empty] | Всего | 109529.6

## Лист2
Оборудование | Стоимость, руб | Срок службы, лет | Норма амортизации, руб/мес | Норма амортизации, руб/день
Ноутбук игровой (57 шт) | 4560000 | 5 | 76000 | 3454.5455
Монитор 34'' (57 шт) | 1425000 | 5 | 23750 | 1079.5455
Гарнитура (57 шт) | 228000 | 5 | 3800 | 172.7273
ИБП | 10000 | 5 | 166.6667 | 7.5758
Принтер лазерный | 25000 | 5 | 416.6667 | 18.9394
[5 empty] | Амортизированные активы | Норма амортизации, руб/день | Длительность, дней | Стоимость, руб
[5 empty] | Ноутбук игровой | 3454.55 | 86 | 297091.3
[5 empty] | Монитор 34'' | 1079.55 | 86 | 92841.3
[5 empty] | Гарнитура | 172.73 | 86 | 14854.78
[5 empty] | ИБП | 7.58 | 86 | 651.88
[5 empty] | Принтер лазерный | 18.94 | 86 | 1628.84
[5 empty] | Всего | 407068.1
[5 empty] | Амортизированные активы | Длительность, час | Стоимость, руб
[5 empty] | Ноутбук игровой | 0.08 | 0.60606
[5 empty] | Монитор 34'' | 0.08 | 1.8939
[5 empty] | Гарнитура | 0.08 | 0.030303
[5 empty] | ИБП | 0.08 | 0.075758
[5 empty] | Всего | 2.6061
[5 empty] | Амортизированные активы | Длительность, час | Стоимость, руб
[5 empty] | Ноутбук игровой | 0.04 | 0.30303
[5 empty] | Монитор 34'' | 0.04 | 0.94697
[5 empty] | Гарнитура | 0.04 | 0.015152
Оборудование |  |  |  |  | ИБП | 0.04 | 0.037879
Ноутбук игровой |  |  |  |  | Всего | 1.303
Монитор 34''
Гарнитура
ИБП
| Стоимость, руб | Срок службы, лет | Норма амортизации, руб/мес | Норма амортизации, руб/час
| 80000 | 5 | 1333.3333 | 7.5758
| 250000 | 5 | 4166.6667 | 23.6742
| 4000 | 5 | 66.6667 | 0.37879
| 10000 | 5 | 166.6667 | 0.94697

## Лист4
Уровни | Коэффициент | Уровни | Коэффициент
| Модель as-is |  | Модель to-be
1 уровень |  | 1 уровень
1 | 5/1 = 5 | 1 | 4/1 = 4
2 уровень |  | 2 уровень
1.1* | - | 1.1* | -
1.2* | - | 1.2* | -
1.3 | 4/2 = 2 | 1.3 | 5/2 = 2.5
1.4* | - | 1.4* | -
1.5* | - |  | -
3 уровень |  | 3 уровень
1.3.1 | 4/3 = 1.33 | 1.3.1 | 5/3 = 1.66
1.3.2 | 4/3 = 1.33 | 1.3.2 | 5/3 = 1.66
1.3.3 | 4/3 = 1.33 | 1.3.3 | 5/3 = 1.66
1.3.4 | 4/3 = 1.33 | 1.3.4 | 5/3 = 1.66
|  | 1.3.5 | 5/3 = 1.66
Уровни | Коэффициент | Уровни | Коэффициент
| Модель as-is |  | Модель to-be
1 уровень |  | 1 уровень
1 | (6+7+6+5+4)/5-7 = 1.4 | 1 | (4+4+12+3)/4-12 = 6,25
2 уровень |  | 2 уровень
1.3 | (4+4+4+2)/4-4 = 0,5 | 1.3 | (4+6+5+5+4)/5-6 = 1,2

## Лист3
0.079
Перечень задач | Детальное разбиение | Исполнители | Время выполнения операции (часов)
1. Заполнение ордера | 1.1. Открыть биржу и выбрать раздел | Пользователь | 0.016
| 1.2. Заполнить данные ордера | Пользователь | 0.016
2. Исполнение ордера | 2.1. Получить ордер | Система | 0.002
| 2.2 Свалидировать ордер | Система | 0.002
| 2.3 Разместить ордер | Система | 0.002
| 2.4. Сопоставить цены | Система | 0.033
| 2.5. Проверить цены | Система | 0.002
| 2.6. Исполнить сделку | Система | 0.002
| 2.7. Обновить балансы | Система | 0.002
| 2.8. Сформировать результат | Система | 0.002
Перечень задач | Детальное разбиение | Исполнители | Время выполнения операции (часов) | Операции | Специальность | Время выполнения операции, час | Зарплата, руб/час | Количество сотрудников, чел | Затраты, руб (с учетом СВ 30,2%)
1. Заполнение ордера | 1.1. Открыть биржу и выбрать раздел | Пользователь | 0.016 | 2.1 - 2.8 | Тех. Администратор | 0.5 | 397.7273 | 30 | 7767.6136
| 1.2. Заполнить конфигурацию бота и включить его | Пользователь | 0.016 | 2.1 - 2.8 | Тех. Поддержка | 0.5 | 397.7273 | 30 | 7767.6136
2. Исполнение ордера | 2.1. Выполнить ордер | Система | 0.012 | Всего | 15535.2273
| 2.2. Сформировать результаты | Система | 0.002
|  |  |  | Операции | Затрачиваемые ресурсы | Количество, кВт | Время выполнения операции, час | Цена, руб | Затраты, руб
|  |  |  | 1.1 - 1.2 | Электричество | 0.06 | 0.032 | 8 | 0.01536
|  |  |  | 2.1 - 2.8 | Электричество | 0.6 | 0.047 | 8 | 0.2256
|  |  |  | Всего | 0.24096
|  |  |  | Операции | Специальность | Время выполнения операции, час | Зарплата, руб/час | Количество сотрудников, чел | Затраты, руб (с учетом СВ 30,2%)
|  |  |  | 2.1 - 2.8 | Тех. Администратор | 0.0833 | 397.7273 | 30 | 1294.0844
|  |  |  | 2.1 - 2.8 | Тех. Поддержка | 0.0833 | 397.7273 | 30 | 1294.0844
|  |  |  | Всего | 2588.1689
|  |  |  | Операции | Затрачиваемые ресурсы | Количество, кВт | Время выполнения операции, час | Цена, руб | Затраты, руб
|  |  |  | 1.1 - 1.2 | Электричество | 0.06 | 0.032 | 8 | 0.01536
|  |  |  | 2.1 - 2.8 | Электричество | 0.6 | 0.014 | 8 | 0.0672
|  |  |  | Всего | 0.08256